

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ДЕТСКИЙ САД №24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА**

**КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

|  |  |
| --- | --- |
| Принято Общим собранием работников ГБДОУ № 24 Курортного района Санкт-Петербурга Протокол от «31» августа 2020 г. № 3 | Утверждено Приказом ГБДОУ детский сад № 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга от 30.08.2020 г. № 25/14-ОД |

**Дорожная карта по разработке Рабочей Программы воспитания.**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательные программы Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям.

Результат освоения Рабочей программы воспитания — это личностное развитие воспитанников, проявляющееся:

* в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении социально значимых знаний);
* в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии социально значимых отношений);
* в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, oпыта применения сформированных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении опыта осуществления социально значимых дел.

Цель дорожной карты — организация мероприятий по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в ГБДОУ детский сад №24 Курортного района CП6.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий организационно- управленческого обеспечения по следующим направлениях:

* Планирование и подготовка к разработке программы;
* Разработка содержания программы;
* Обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
* Нормативно-правовое обеспечение;
* Кадровое обеспечение;
* Информационное обеспечение;
* Внутренний мониторинг;
* Материально-техническое обеспечение.

**Этапы реализации дорожной карты:**

1-й этап — планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ГБДОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогического совета, формирование инициативной группы по созданию рабочей программы воспитания (август 2020 года - февраль 2021 года).

 2-й этап- сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с родительской общественностью (январь - февраль 2020 года).

3-й этап - создание Рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года — апрель 2021 года).

4-й этап — разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май - июнь 2020 года).

5-й этап — обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, обсуждение с родительской общественностью (май 2022 года).

б-й этап: изменение образовательной программы: включение рабочей программы воспитания в состав ОПДО ГБДОУ детского сада №24 Курортного района CП6 (июнь — август 2021 года).

7-й этап — нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ГБДОУ, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации рабочей программы воспитания с социальными партнерами (май-август 2021 года).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Наименование целевого направления по реализации проекта** | Ответственный за исполнение мероприятия |
| **Мероприятие** | **Результат** | **Сроки**  |
| Дата**начала** | Дата**окончания** |
|  |  **Организационно-управленческое обеспечение** |
| 1. | Изучениевоспитательного процесса и особенностей сложившейся в ГБДОУсистемы воспитания и социализации обучающихся | Аналитическаясправка Проект пояснительнойзаписки рабочейПрограммывоспитания | Сентябрь2020г. | Декабрь2020г. | Старшийвоспитатель |
| 2. | Анкетирование повыявлению образовательных запросов родителейс целью сбора предложений | Аналитическаясправка | Сентябрь2020r. | Декабрь2020г. | Старшийвоспитатель |
|  | УтверждениеСостава рабочей группы и дорожной карты по разработке рабочейпрограммывоспитания | Приказ | Сентябрь2020г. | Сентябрь2020г. | ЗаведующийДОУ |
| з. | Педагогический совет:обсуждениеСОСТОЯНИЯвоспитательного процесса (аналитическая справка);определение задач педагогического коллектива по разработке рабочей программы воспитанияГБДОУ | Протокол.Определены цели и задачи воспитания. Согласованы состав рабочей rpyппы, содержание и сроки дорожной карты по разработкепрограммы | Декабрь 2020г. | Февраль 2021г. | Заведующий, старший воспитатель |
| **Методическое обеспечение** |
|  | Разработка проектаРабочей программывоспитания | Проект РабочейПрограммы   | Январь 2021г. | Апрель2021r. | Рабочая rpyппa |
| Разработкакалендарных планов воспитательной | Календарныепланы воспитательной работы ГБДОУ№24 | Апрель2021г. | Май 2021г. | Рабочая гpyппa  |
|  | Корректировкатекста всоответствиис решениямиПедагогическогосовета,мнениемродительскойобщественности | Текст Рабочей программы воспитания ОО | Май 2021г. | Май 2021г. | Заведующий, старшийвоспитатель, рабочая гpyппa |
| **Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений** |
|  | Обсуждение исогласование подготовленного проектаРабочей программы воспитания на Педагогическомсовете | Протоколзаседания Педагогического совета | Май2021г. | Май 2021r. | Заведующий,старший воспитатель |
|  | ОбсуждениеПодготовленного проектаРабочей программы воспитания с родительскойобщественностью | ПротоколСовета родителей | Май202lr. | Май 2021г. | Заведующий,старший воспитатель |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
|  | Утверждение ивведение вдействие Рабочейпрограммывоспитания икалендарного планавоспитательнойработы | Приказ | Июнь2021г. | Август2021г. | Заведующий |
|  | Внесениеизменений вОПДО ГБДОУдетского сада №24Курортного районаCП6 | Приказ овнесенииизменений вОПДО ГБДОУдетского сада№24 Курортного района CП6 | Июнь2021r. | Август2021г. | Заведующий |
|  | Согласование,утверждениеи введение вдействиелокальных актов,регламентирующих деятельностьГБДОУ пореализации Рабочей программы воспитания | Приказ | Май2021г. | Август2021г. | Заведующий |
| **Информационное обеспечение** |
|  | Размещениематериалов о ходе разработкиРабочейпрограммывоспитания ГБДОУ | Сайт ГБДОУдетского сада № 24 Курортногорайона CП6 | Сентябрь2021r. | Июнь2021г. | Старшийвоспитатель |
|  |  |  |  |
|  | Размещение ОПДО,скорректированнойс учётомразработанной Рабочейпрограммы воспитания | Сайт ГБДОУдетского сада№24 Курортногорайона CП6 | Июнь2021г. | Август2021r. | Старшийвоспитатель |
| **Кадровое обеспечение** |
|  | Повышение компетентности педагоговСовершенствованиесистемы стимулирования имотивации педагогических работников к воспитательнойработе | Планмероприятий по мотивациипедагогических работников.Анализ выполнения | Май2021г. | Август2021г. | Заведующий |
| **Внутренний мониторинг** |
|  | Внутренниймониторинг реализации дорожной карты | Справка | По необходимости (в зависимости от этапа реализации) | Старшийвоспитатель |
| **Материально-техническое обеспечение** |
|  | Исследование иукрепление материально- технической базы детского сада для реализациирабочей программывоспитания | Аналитическаясправка | Февраль — август2021г. | Старшийвоспитатель |